## Hoja1
Descripción | Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Fase 1: Presentación y compromiso del equipo | 17
1.1. Formación del grupo base | 2
1.2. Formación del grupo de trabajo definitivo | 2
1.3. Identificación de áreas de análisis | 1
1.4. Presentación del proyecto, procesos y metodologías | 1
1.5. Documento de presentación enviado (Anteproyecto) | 17
Fase 2: Análisis de la situación | 4
2.1. Identificación de la oportunidad de negocio, definición del producto o servicios. | 17
2.2. Estudio de mercado. | 18
2.3. Análisis de riesgos. | 19
Fase 3: Definición de la empresa | 2
3.1. Identificación de la misión, visión y el objeto de la empresa. | 19
3.2. Modelo de negocio que se abordará. | 19
3.3. Estructura organizacional y administrativa. | 20
3.4. Tipo de sociedad a crear. | 20
Fase 4: Estructuración | 4
4.1. Identificación de debilidades y fortalezas (Análisis interno). | 21
4.2. Identificación de oportunidades y amenazas (Análisis externo). | 21
4.3. Identificación de funciones y procesos de negocio de la empresa. | 21
4.4. Ingeniería. | 22
4.5. Estudio técnico. | 22
4.6. Estudio legal. | 23
4.7. Plan financiero. | 23
4.8. Producto mínimo viable. | 24